# UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

# FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

# DEPARTAMENTI I INXHINIERISË INFORMATIKE

# RAPORT PROGRESI — KONTROLLI I DYTË I DIPLOMËS

Titulli i temës: Klasifikim i Vetëdijshëm ndaj Pasigurisë i Retinopatisë Diabetike duke Përdorur Parashikim Konformal dhe Mësim të Thellë Bayesian

Kandidate: Alketa Alia

Udhëheqës shkencor: Prof. Dr. [Emri Mbiemri]

Data e dorëzimit: [Plotëso datën]

Statusi i përgjithshëm: Përafërsisht 50% i përfunduar

## 1. Përmbledhje e statusit

Punimi i diplomës po zhvillohet sipas planit fillestar të aprovuar gjatë Kontrollit të Parë. Faza eksperimentale e parë (klasifikimi binar) është përfunduar me rezultate konkrete; faza e dytë (mjetet e avancuara të pasigurisë) është në zhvillim aktiv; pjesa teorike (Kreu II) është pothuajse e plotësuar, dhe metodologjia (Kreu III) është draft i parë i stabilizuar.

Tabela më poshtë përmbledh statusin sipas kapitujve dhe komponentëve eksperimentale.

| Komponenti | Status | Përqindje |
| --- | --- | --- |
| Kreu I — Hyrja | Drafti i parë i përfunduar | 90% |
| Kreu II — Sfondi teorik | Drafti i parë, në rishikim | 80% |
| Kreu III — Metodologjia | Draft pune, po stabilizohet | 70% |
| Kreu IV — Rezultate Faza 1 (binary) | Eksperimentet të mbaruara, tabelat draft | 65% |
| Kreu IV — Rezultate Faza 2 (UQ) | Implementim në vazhdim | 30% |
| Kreu IV — Rezultate Faza 3 (multi-class) | E planifikuar | 0% |
| Kreu V — Përfundimet | E planifikuar | 0% |
| Aplikacioni Streamlit | Prototip funksional | 40% |
| Bibliografia | 20 referenca aktuale, target 40+ | 50% |
| Totali i përgjithshëm | — | ~50% |

## 2. Çfarë është realizuar deri tani

### 2.1 Pjesa teorike (Kreu I dhe II)

- Hyrja e diplomës është shkruar e plotë, me përshkrimin e problemit klinik të retinopatisë diabetike, motivimin për përdorimin e pasigurisë në AI mjekësor, dhe parashtrimin e katër pyetjeve kërkimore që udhëheqin punën.

- Kreu II — Sfondi teorik — është shkruar në draft të parë, përfshirë:

  - Patofiziologjia dhe shkalla klinike e DR-së (5 faza)

  - Dataset-i APTOS 2019 (3,662 imazhe)

  - Përshkrimi i 6 arkitekturave të vlerësuara

  - Konceptet e kalibrimit, Monte Carlo Dropout, parashikim konformal, dhe OOD detection

  - Korniza rregullatore (FDA SaMD, EU AI Act)

### 2.2 Metodologjia (Kreu III)

- Është krijuar pipeline-i i unifikuar i trajnimit (scripts/train.py)

- Implementuar ndarja stratified 70/15/15 me random_state të fiksuar (scripts/helpers.py)

- Konfiguruar preprocessing arkitekturë-specifik për çdo backbone

- Vendosur callbacks standard: EarlyStopping (patience=10), ReduceLROnPlateau, ModelCheckpoint

- Dokumentuar protokollet eksperimentale për kalibrim, conformal, MCD, OOD

### 2.3 Eksperimentet — Faza 1 (klasifikim binar)

E përfunduar plotësisht. Janë trajnuar 6 modele binary dhe rezultatet preliminare janë:

| Modeli | Test acc | 95% CI |
| --- | --- | --- |
| ResNet50 | 95.27% | [93.45, 97.09] |
| Xception | 95.45% | [93.82, 97.09] |
| DenseNet121 | 95.64% | [94.00, 97.27] |
| VGG16 | 95.64% | [94.00, 97.27] |
| CNN (nga zero) | 96.00% | [94.36, 97.45] |
| CNN (Tanh+ReLU) | 92.91% | [90.72, 94.91] |

Gjetjet preliminare: - Pesë modelet e forta janë statistikisht të padallueshme (McNemar p > 0.5) - CNN(Tanh+ReLU) është dukshëm më e dobët (p < 0.05) - Pipeline-i tregon stabilitet të lartë në metrikat e raportuara

### 2.4 Aplikacioni Streamlit — prototip

Prototip funksional është krijuar (app.py), që mbështet: - Ngarkim imazhi i vetëm - Inference me modelin e zgjedhur - Shfaqje probabilitetesh raw - UI dygjuhësh (anglisht / shqip)

## 3. Çfarë është aktualisht në progres

### 3.1 Faza 2 — Mjete të avancuara pasigurie

- Parashikim konformal (master/uncertainty/conformal.py): Implementimi i LAC është i përfunduar; po finalizoj implementimin e APS dhe diagnostikat per-klasë. Pritet të mbarojë brenda 2 javësh.

- Monte Carlo Dropout: Janë projektuar dy variantet (cnn_mcd, resnet50_mcd); trajnimi në vazhdim. Pas trajnimit, do bëhet analiza me T = 30 forward passes.

- K-Fold Cross-Validation: Script-i është gati (master/run_kfold_cv.py); planifikohet ekzekutimi për ResNet50 (~2 orë në CPU).

- OOD Detection: Implementimi i 4 metodave (MSP, Energy, Mahalanobis, Cosine) është në vazhdim.

### 3.2 Analiza statistikore

- Llogaritja e Bootstrap CI është e gatshme dhe e ekzekutuar për Fazën 1.

- Testet McNemar pairwise janë ekzekutuar.

- Analiza e kalibrimit (ECE, MCE, reliability diagrams) është gjysmë e mbaruar.

### 3.3 Zgjerim i Streamlit app

Po punohet për integrimin e: - Probabiliteteve të kalibruara (pas T-scaling) - Konformal sets në kohë reale - Heuristikave të cilësisë së imazhit - Eksportit PDF

## 4. Çfarë mbetet për t’u realizuar (~50% e mbetur)

### 4.1 Eksperimentet që mbeten

- Faza 2 e plotë: konformal evaluation, MC Dropout analysis, K-Fold CV, OOD detection

- Faza 3 — Multi-class 5-stage grading:

  - Trajnimi i cnn_5class dhe resnet50_5class

  - Llogaritja e Quadratic Weighted Kappa, ordinal distance

  - Multi-class conformal me coverage per-klasë

  - Multi-class calibration

- Klasifikuesit klasikë (Decision Tree, Random Forest, SVM) mbi DenseNet features

### 4.2 Pjesa e shkruar që mbetet

- Kreu IV — seksionet për Fazën 2 dhe Fazën 3

- Kreu IV — sinteza e gjetjeve dhe analiza e ndjeshmërisë

- Kreu V — Përfundimet, kufizimet, dhe punët në të ardhmen

- Përmbledhja (Abstrakti) në shqip dhe anglisht

- Diskutimi i implikimeve klinike

### 4.3 Komponentët mbështetës

- Finalizim i aplikacionit Streamlit me të gjitha veçoritë e UQ

- Zgjerim i bibliografisë në 40+ referenca (Vancouver style)

- Krijim i të gjitha figurave dhe tabelave përfundimtare

- Formatim sipas standardit UPT (Times New Roman 12pt, margjinat 2.54/3.8 cm, etj.)

- Tabela e Përmbajtjes, Lista e Figurave, Lista e Tabelave

## 5. Plani kohor për përfundimin

| Periudha | Aktivitetet kryesore |
| --- | --- |
| Maj 2026 (java 2-3) | Finalizimi i Fazës 2: conformal evaluation, MC Dropout, OOD |
| Maj 2026 (java 4) | K-Fold cross-validation për ResNet50 |
| Qershor 2026 (java 1-2) | Trajnimi dhe analiza e Fazës 3 (5-class grading) |
| Qershor 2026 (java 3-4) | Shkrimi i Kreut IV (rezultatet e plota) |
| Korrik 2026 (java 1-2) | Shkrimi i Kreut V (përfundimet) + sinteza e Kreut IV |
| Korrik 2026 (java 3-4) | Finalizim i Streamlit app me të gjitha veçoritë UQ |
| Gusht 2026 (java 1-2) | Zgjerim i bibliografisë, rishikim i Kreut II |
| Gusht 2026 (java 3-4) | Formatim final UPT, krijim TOC + lista figurash/tabelash |
| Shtator 2026 (java 1) | Rishikim i plotë me udhëheqësin |
| Shtator 2026 (java 2) | Korrigjime përfundimtare dhe printim për mbrojtje |
| Shtator 2026 (java 3) | Dorëzimi përfundimtar dhe mbrojtja |

## 6. Sfida të identifikuara dhe zgjidhjet

### 6.1 Trajnim CPU-only

Sfida: Mjedisi i zhvillimit është vetëm me CPU (MacBook Air M-series, 8GB RAM). Kjo kufizon arkitekturat dhe regjimet e trajnimit që janë realisht të ekzekutueshme.

Zgjidhja: Kjo është konvertuar në një pikë metodologjike — sistemi është dizajnuar të jetë i deployueshëm në mjedise me burime të kufizuara (klinika primare). Modelet e mëdha si Vision Transformers janë lënë për punët në të ardhmen.

### 6.2 Imbalanca në dataset

Sfida: APTOS ka shpërndarje shumë të çekuilibruar (50% No DR, vetëm 13% për fazat 3+4 së bashku).

Zgjidhja: Përdorim i class_weight='balanced' në trajnim; analiza per-klasë në Fazën 3 për të zbuluar performancën në klasat minoritare; conformal prediction me coverage per-klasë.

### 6.3 OOD validim me të dhëna reale

Sfida: Asnjë dataset i dytë i disponueshëm aktualisht për cross-dataset evaluation.

Zgjidhja për tani: Përdorim i zhurmës sintetike si OOD; infrastruktura për cross-dataset (master/run_cross_dataset.py) është e gatshme për kur Messidor-2 ose IDRiD të disponohen.

## 7. Statistika përmbledhëse

| Treguesi | Vlera aktuale | Targeti final |
| --- | --- | --- |
| Faqe të shkruara | ~25 | ~60 |
| Numri i fjalëve | ~8,500 | ≥17,000 |
| Numri i kapitujve të draft-uar | 3 (Kreu I, II, III) | 5 |
| Numri i tabelave të rezultatit | 3 | ~12 |
| Numri i figurave | 6 | ~24 |
| Modelet e trajnuara | 6 binary | 10 (6 binary + 2 MCD + 2 multi-class) |
| Referencat e bibliografisë | 20 | 40+ |

## 8. Përfundim

Punimi po zhvillohet sipas planit fillestar. Faza eksperimentale 1 është e përfunduar me rezultate konkurruese (ensemble ~96.5%), dhe infrastruktura e kodit për fazat e mëtejshme është e ngritur dhe e dokumentuar. Plani kohor i propozuar e bën të realizueshme dorëzimin përfundimtar në Shtator 2026, duke lënë kohë të mjaftueshme për rishikim me udhëheqësin shkencor dhe korrigjime përfundimtare.

Faleminderit për vëmendjen dhe drejtimin tuaj.

Alketa Alia

Kandidate për Master, Inxhinieri Informatike

[Email: aivalanche.2023@gmail.com]

Tiranë, [Data e dorëzimit]